Studi Kelayakan Bisnis

“ Kopi Susu Senja ”

Disusun Oleh:
Mahasiswa FEB
NIM: 312023001

Universitas Kristen Krida Wacana
Fakultas Ekonomi & Bisnis
2024/2025

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan tradisi minum kopi yang telah mengakar sejak zaman kolonial. Perjalanan kopi di Indonesia berkembang pesat dari sekadar komoditas perkebunan menjadi bagian integral dari gaya hidup modern masyarakat urban.

Tren konsumsi kopi susu kekinian terus meningkat signifikan di kalangan mahasiswa, generasi muda, dan profesional. Minuman kopi dengan racikan gula aren dan varian rasa unik menjadi pilihan utama untuk menemani aktivitas belajar, bekerja, maupun sosialisasi santai.

Persaingan ketat antar kedai kopi dan fluktuasi harga biji kopi serta susu segar menuntut pelaku usaha memiliki keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi operasional, konsistensi rasa, dan kenyamanan tempat.

Kopi Susu Senja menghadirkan kedai kopi berkonsep cozy modern dengan menyediakan area dine-in ber-AC, stopkontak memadai, Wi-Fi berkecepatan tinggi, serta menu kopi dan non-kopi berkualitas tinggi dengan harga ramah kantong mahasiswa.

Berikut merupakan rincian produk Kopi Susu Senja:

Tabel 1.1. Jenis Produk Kopi Susu Senja

| No. | Produk Kopi Susu Senja | Harga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kopi Susu Senja Regular | Rp 18.000 |
| 2 | Kopi Susu Senja Large | Rp 24.000 |
| 3 | Americano Dingin | Rp 15.000 |
| 4 | Caramel Macchiato | Rp 28.000 |
| 5 | Matcha Latte Creamy | Rp 25.000 |
| 6 | Croissant Butter | Rp 22.000 |

Berikut merupakan gambaran visual dari produk Kopi Susu Senja:

Gambar 1.1 Gambaran Produk Kopi Susu Senja

BAB II
ASPEK PEMASARAN DAN PASAR

2.1 Segmentasi Pasar

Aspek pemasaran merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, pelaku usaha dapat memasarkan produknya dengan efektif dan mencapai target pasar yang diinginkan. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik serupa.

Secara demografis, segmen pasar dari Kopi Susu Senja yaitu Mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda usia 17-35 tahun dari kelas sosial menengah ke bawah hingga menengah ke atas yang mencari minuman berkualitas dan tempat berkumpul yang nyaman.

Secara geografis, segmen pasar utama berpusat pada Wilayah Tanjung Duren dan sekitarnya di Jakarta Barat yang memiliki konsentrasi kos-kosan dan perguruan tinggi yang padat.

Secara perilaku dan psikografis, target konsumen adalah Konsumen yang menyukai kopi susu kekinian, membutuhkan tempat untuk mengerjakan tugas/WFH, dan aktif di media sosial.

2.2 Diferensiasi Usaha

- Rasa: Menggunakan 100% biji kopi arabika-robusta pilihan dari petani lokal dengan racikan sirup gula aren organik dan susu segar berkualitas tinggi.

- Lokasi: Lokasi sangat strategis di jalur utama mahasiswa, dilengkapi area dine-in ber-AC, toilet bersih, dan area parkir motor yang aman.

- Layanan: Pelayanan ramah berstandar barista profesional, open bar brewing agar konsumen melihat langsung higienitas pembuatan, dan kemasan take-away anti-tumpah.

- Ukuran: Pilihan ukuran gelas fleksibel: Regular (12 oz), Large (16 oz), dan Botol Literan (1 Liter) untuk dinikmati bersama keluarga atau teman kos.

- Penyajian: Penyajian modern dengan cup transparan berlogo estetik, sleeve cup ramah lingkungan, dan menu platter untuk dine-in.

2.3 Aspek Lokasi

Kopi Susu Senja berlokasi di daerah yang sangat strategis: Jl. Tanjung Duren Raya No. 45, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Dekat Kampus UKRIDA & Kawasan Kos Mahasiswa). Lokasi ini dipilih karena memiliki visibilitas tinggi, aksesibilitas yang sangat mudah, serta berada di pusat aktivitas civitas akademika dan pemukiman warga.

Gambar 2.1 Lokasi Kopi Susu Senja

2.4 Target Pemasaran

Target pemasaran utama dari Kopi Susu Senja difokuskan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di sekitar lokasi dengan rentang harga terjangkau (Rp 15.000 - Rp 35.000).

2.5 Bauran Pemasaran (7P)

Bauran pemasaran terdiri dari 7P sebagai fondasi keunggulan bersaing:

Product: Produk minuman dan hidangan dibuat dengan bahan baku terstandarisasi, higienis, halal, dan memiliki cita rasa konsisten.

Price: Harga kompetitif mulai dari Rp 15.000 - Rp 35.000 yang sesuai dengan daya beli target pasar.

Place: Lokasi strategis di dekat kampus, fasilitas nyaman, bersih, dan mudah diakses kendaraan roda dua maupun mobil.

Promotion: Promosi melalui media sosial (Instagram, TikTok, Google Maps Review), kemitraan komunitas kampus, dan promo grand opening.

People: Barista dan staf terlatih dengan standar keramahan tinggi (hospitality), berpenampilan rapi, dan berseragam kerja khusus.

Process: Sistem operasional terstandarisasi mulai dari pemesanan kasir, peracikan pesanan terbuka (open bar), hingga penyajian cepat.

Physical Evidence: Desain interior modern, pencahayaan hangat, ketersediaan stopkontak di setiap meja, dan kemasan estetik berlogo.

BAB III
ASPEK MANAJEMEN

Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kopi Susu Senja

Berikut merupakan rincian pembagian tugas dan tanggung jawab (Job Description) pada masing-masing posisi:

Manajer Kedai:
Mengawasi operasional harian, menyusun laporan keuangan bulanan, mengontrol inventory, dan memastikan SOP pelayanan barista terlaksana dengan baik.

Head Barista & Cook:
Bertanggung jawab atas kalibrasi mesin kopi, peracikan minuman, pembuatan camilan ringan, dan menjaga konsistensi mutu rasa produk.

Barista & Server:
Menerima pesanan dengan ramah, meracik minuman sesuai pesanan, mengantar hidangan ke meja pelanggan dine-in, dan menjaga kebersihan bar.

Kasir:
Melayani pembayaran tunai maupun cashless (QRIS/EDC), merekonsiliasi penerimaan kas harian, dan membukukan transaksi penjualan ke POS system.

Stock & Inventory Man:
Mengelola ketersediaan biji kopi, susu, sirup, dan kemasan, mengecek tanggal kadaluarsa, serta melakukan order bahan baku ke supplier.

Delivery & Cleaning Staff:
Mengantarkan pesanan delivery sekitar area kampus, menjaga kebersihan area dine-in, toilet, dan fasilitas toko secara berkala.

BAB IV
ASPEK TEKNIS OPERASI

4.1 Aktiva Tetap & Bahan Baku

4.1.1 Gedung dan Bangunan

Kopi Susu Senja memilih sistem sewa tempat usaha: Sewa Ruko 1 Lantai (Kontrak 5 Tahun, Rp 40.000.000/tahun). Bangunan direnovasi untuk mengakomodasi seluruh fungsi operasional dan kenyamanan konsumen.

4.1.2 Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan merupakan aset tetap (aktiva tetap) yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional Kopi Susu Senja. Berikut rincian aktiva tetap yang dibutuhkan:

Tabel 4.1 Peralatan dan Perlengkapan Kopi Susu Senja

| No. | Keterangan | Jumlah | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meja Kayu Minimalis | 8 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 |
| 2 | Kursi Kayu & Sandaran | 32 | Rp 250.000 | Rp 8.000.000 |
| 3 | Bar Counter & Display Etalase | 1 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
| 4 | Mesin Espresso Komersial 2 Group | 1 | Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 |
| 5 | Coffee Grinder Otomatis | 2 | Rp 4.500.000 | Rp 9.000.000 |
| 6 | Kulkas Chiller / Undercounter | 1 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 7 | Ice Maker Machine | 1 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 8 | Blender Komersial Heavy Duty | 2 | Rp 1.800.000 | Rp 3.600.000 |
| 9 | Microwave & Toaster | 1 | Rp 2.200.000 | Rp 2.200.000 |
| 10 | Peralatan Bar & Glassware | 1 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| 11 | Mesin Kasir POS Touchscreen & Thermal Printer | 1 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 |
| 12 | AC Inverter 1.5 PK | 2 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 13 | Sistem CCTV 4 Kamera | 1 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 14 | Audio Speaker System Toko | 1 | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 |
| 15 | Smart TV 43 Inci | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 16 | Motor Operasional & Delivery | 1 | Rp 19.500.000 | Rp 19.500.000 |
| 17 | Modem Wi-Fi & Instalasi Router | 1 | Rp 800.000 | Rp 800.000 |
| 18 | Renovasi Interior & Pengecatan Ruko | 1 | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 |
|  | Total Biaya Aktiva Tetap |  |  | Rp 158.400.000 |

4.2 Layout Usaha

Gambar 4.1 Layout Kopi Susu Senja

Tata letak ruangan Kopi Susu Senja dirancang optimal untuk menjamin kelancaran arus kerja dan kenyamanan pengunjung:

- Dining Room ber-AC dengan 8 meja dan 32 kursi, Wi-Fi 100 Mbps, TV, dan stopkontak di setiap meja

- Bar & Production Area dengan konsep open-bar transparan

- Cashier Counter terintegrasi dengan mesin POS touchscreen

- Warehouse khusus penyimpanan biji kopi, susu, sirup, dan cup packaging

- Staff Room / Changing Room untuk tempat istirahat barista

- Toilet higienis untuk pengunjung dan staf

- Area Parkir khusus kendaraan roda dua

4.3 Network Planning

Gambar 4.2 Network Planning Kopi Susu Senja

Keterangan alur aktivitas pra-operasional:

A → Perencanaan Usaha (Penyusunan Proposal SKB)

B → Pencarian Lokasi Usaha Strategis

C → Survey Tempat & Lingkungan

D → Negosiasi & Perjanjian Sewa Ruko

E → Perancangan Desain Interior & Layout Toko

F → Proses Renovasi & Pembangunan Fasilitas

G → Pengadaan Peralatan, Mesin & Perlengkapan Bar

H → Pemasangan & Setting Tata Letak Ruangan

I → Final Inspection & Uji Fungsi Fasilitas

J → Perekrutan Tenaga Kerja

K → Pelatihan (Training) Barista & Staf

L → Pembukaan Resmi Usaha (Grand Opening)

4.4 Gantt Chart Pelaksanaan

Tabel 4.2 Gantt Chart Kopi Susu Senja

| Kegiatan | Bln 1 (W1-2) | Bln 1 (W3-4) | Bln 2 (W1-2) | Bln 2 (W3-4) | Bln 3 (W1-2) | Bln 3 (W3-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Perencanaan Proposal | X |  |  |  |  |  |
| B & C. Lokasi & Survey | X | X |  |  |  |  |
| D. Sewa Tempat |  | X |  |  |  |  |
| E & F. Renovasi Interior |  |  | X | X |  |  |
| G & H. Peralatan & Setting |  |  |  | X | X |  |
| I. Final Inspection |  |  |  |  | X |  |
| J & K. Rekrutmen & Training |  |  |  |  | X | X |
| L. Grand Opening |  |  |  |  |  | X |

BAB V
ASPEK KEUANGAN

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam studi kelayakan bisnis Kopi Susu Senja. Perencanaan keuangan yang matang disusun untuk memproyeksikan kelayakan investasi selama 5 tahun ke depan.

Tabel 5.1. NCF & Initial Outlay Kopi Susu Senja

| Keterangan | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investasi Awal | Rp 190.585.000 | - | - | - | - | - |
| Cash Inflow / CIF | - | Rp 913.500.000 | Rp 1.263.600.000 | Rp 1.680.600.000 | Rp 2.115.300.000 | Rp 2.702.100.000 |
| Cash Outflow / COF (-) | - | Rp 416.386.000 | Rp 472.371.400 | Rp 550.098.352 | Rp 651.125.946 | Rp 799.839.300 |
| NCF = EAT | - | Rp 497.114.000 | Rp 791.228.600 | Rp 1.130.501.648 | Rp 1.464.174.054 | Rp 1.902.260.700 |
| Depresiasi (+) | - | Rp 29.702.000 | Rp 29.702.000 | Rp 29.702.000 | Rp 29.702.000 | Rp 29.702.000 |
| Proceed | - | Rp 467.412.000 | Rp 761.526.600 | Rp 1.100.799.648 | Rp 1.434.472.054 | Rp 1.872.558.700 |

Penjelasan pada bagian aspek keuangan:

6.1 Initial Outlay

Initial outlay adalah total modal awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha Kopi Susu Senja. Modal ini mencakup aktiva tetap, sewa tempat, AMDAL, survey pasar, dan promosi awal.

6.2 Aktiva Tetap

Aktiva tetap memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan tingkat penyusutan metode garis lurus sebesar 20% per tahun.

6.3 Biaya-Biaya

Biaya operasional bulanan dan tahunan mencakup biaya sewa ruko, AMDAL kebersihan, survey, promosi, gaji tenaga kerja, serta pembelian bahan baku dan utilitas daya listrik dan air.

6.4 Cash Inflow

Cash inflow bersumber dari penjualan menu harian dengan asumsi 25 hari kerja efektif per bulan (300 hari operasi per tahun), dengan proyeksi peningkatan kuantitas dan penyesuaian harga tahunan.

6.5 Cash Outflow

Cash outflow merupakan beban operasional tahunan yang terdiri dari beban gaji karyawan, konsumsi bahan baku, listrik PLN, air PAM, air galon, dan gas.

Berikut ringkasan hasil uji kelayakan investasi Kopi Susu Senja selama 5 tahun:

Tabel 5.23. Hasil Uji Kelayakan Investasi Kopi Susu Senja

| Kriteria Evaluasi | Hasil Perhitungan | Standar Kelayakan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Present Value (NPV) | Rp 2.809.117.669 | > 0 (Bernilai Positif) | LAYAK |
| Internal Rate of Return (IRR) | 297.98% | > 20.00% (Opportunity Cost) | LAYAK |
| Payback Period (PP) | 4.9 Bulan (< 1 Tahun) | < 3.0 Tahun | LAYAK |
| Profitability Index (PI) | 29.58 | > 1.20 | LAYAK |

BAB VI
KESIMPULAN

Demikian laporan Studi Kelayakan Bisnis Kopi Susu Senja disusun secara komprehensif. Berdasarkan analisis aspek pasar, manajemen, teknis operasi, dan keuangan, diperoleh kesimpulan kelayakan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Kesimpulan Kelayakan Kopi Susu Senja

| Kriteria | Hasil | Target | Kelayakan |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Present Value (NPV) | Rp 2.809.117.669 | > 0 (Bernilai Positif) | LAYAK |
| Internal Rate of Return (IRR) | 297.98% | > 20.00% (Opportunity Cost) | LAYAK |
| Payback Period (PP) | 4.9 Bulan (< 1 Tahun) | < 3.0 Tahun | LAYAK |
| Profitability Index (PI) | 29.58 | > 1.20 | LAYAK |

Maka, usaha Kopi Susu Senja dinyatakan SANGAT LAYAK untuk dijalankan karena telah melampaui seluruh kualifikasi standar kelayakan investasi.

7.1 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang mendalam, bisnis Kopi Susu Senja memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan dengan dukungan lokasi strategis di sekitar area kampus dan pemukiman mahasiswa. Kekuatan diferensiasi produk dan manajemen operasional yang efisien memberikan margin keuntungan yang kuat serta kemampuan pengembalian investasi yang sangat cepat.

Untuk memaksimalkan keberhasilan jangka panjang, disarankan beberapa langkah strategis:

1. Menjaga konsistensi kualitas rasa produk dan higienitas melalui SOP yang ketat.

2. Mengoptimalkan strategi promosi digital dan program loyalitas pelanggan bagi mahasiswa.

3. Melakukan pengelolaan arus kas secara disiplin dan menyiapkan dana cadangan operasional.